门诊耳鼻咽喉科过敏检查室及脱敏治疗室项目比价方案

门诊费耳鼻咽喉科过敏检查室及脱敏治疗室项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1. 地柜拆除3组，吊柜拆除1组，拆除木门1樘，地胶及基层铲除42㎡，墙体开门洞，门洞内侧水泥砂浆粉刷2樘，铝合金窗拆除1扇，制作及安装铝合金平开窗1扇，欧松板基层不锈钢门套13.5m，玻璃隔断8.2㎡，不锈钢包边玻璃移门2樘，自流坪砂浆、PVC地胶42㎡，定制钢质处置室垃圾柜3.03m，成品水池柜1组，设备带保护拆除移位，墙顶面乳胶漆出新145㎡，LED紫外线灯5套，胶片灯5套，空调风口移位，电线90m，线管30m，超五类网线15m，墙面开槽3.58m，拆除物清理出院区。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期15天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后付款97%，质保期结束付余款3%。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为49950元，报价不得高于控制价。**

附

|  |
| --- |
| **门诊费耳鼻咽喉科过敏检查室及脱敏治疗室项目比价清单** |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 地柜拆除（3000\*800\*600） | 3 | 组 |  |  |
| 2 | 吊柜拆除（3000\*800\*400） | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 原木门拆除 | 1 | 樘 |  |  |
| 4 | 地胶及基层铲除 | 42 | m² |  |  |
| 5 | 墙体开门洞2200\*1000/2200\*2000 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 门洞内侧水泥砂浆粉刷 | 2 | 樘 |  |  |
| 7 | 铝合金窗拆除 | 1 | 扇 |  |  |
| 8 | 铝合金平开窗 | 1.87 | m² |  |  |
| 9 | 欧松板基层不锈钢门套 | 13.5 | m |  |  |
| 10 | 玻璃隔断（钢架基层不锈钢包边） | 8.2 | m² |  |  |
| 11 | 不锈钢包边玻璃移门（含电机轨道、无接触挥掌开门及安全光线、防夹功能、门禁指纹加手感应）1000\*2200 | 2 | 樘 |  |  |
| 12 | 自流平砂浆、PVC地胶（同质透芯） | 42 | m² |  |  |
| 13 | 定制钢质（医用）处置室垃圾柜（包括龙头等） | 3.08 | m |  |  |
| 14 | 成品水池柜 | 1 | 组 |  |  |
| 15 | 设备带保护拆除移位 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 墙顶面乳胶漆出新 | 145 | m² |  |  |
| 17 | LED紫外线灯 | 5 | 套 |  |  |
| 18 | 600\*600LED胶片灯 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 石膏板开灯孔 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 空调风口移位 | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 五孔插座（含线盒） | 1 | 只 |  |  |
| 22 | BYJ-2.5m²电线 | 55 | m |  |  |
| 23 | BYJ-4m²电线 | 35 | m |  |  |
| 24 | PC20线管 | 30 | m² |  |  |
| 25 | 超五类网线 | 15 | m |  |  |
| 26 | 墙面剔槽（管道敷设完成后恢复） | 3.58 | m |  |  |
| 27 | 拆除垃圾清理人工下楼 | 3 | 工日 |  |  |
| 28 | 垃圾清理装车外运 | 2 | 车 |  |  |
| 29 | 总价（元） |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。