## 采购需求

★一、项目概况及总体要求

（一）项目名称：江苏大学附属医院工程审计服务合格供应商遴选。

（二）服务内容：完成采购人委托的600万元及以下工程项目的结算审计、全过程跟踪审计、招标控制价审计和结算审计复审。

（三）入围单位数量：本次选取中标人5家。

（四）服务报价：

1、报价方式：

本项目报价为折扣报价。在实际结算时，采购人将按照中标供应商的报价折扣进行结算，即结算费用=结算计费基数×报价折扣。

“结算计费基数”以苏价服（2014）383号文收费标准为准，差额定率分档累进。

（例如：某项目依据苏价服（2014）383号文收费标准计算得到的“结算计费基数”为1万元，某供应商的报价折扣为35%，则该项目的最终结算费用=1万元×35%=0.35万元）

2.本项目的折扣报价为综合折扣。即工程项目结算审计、工程项目全过程跟踪审计、招标控制价审计和工程项目结算审计复审等各种类型的审计项目，均按照中标供应商的中标折扣进行结算。

全过程跟踪审计过程中的工程变更（签证）审核不单独计费，其费用含在基本费用中，参选供应商在报价时应考虑其费用。

3.所有审计项目的基本费用和效益费用均按照中标供应商的中标折扣进行结算。

（五）最低审计服务结算费：本项目设置最低审计服务结算费用2000元，即若根据报价折扣计算得出的审计服务费用低于2000元的，可按照2000元进行结算。

（六）服务期间，严格按照江苏大学附属医院采购供应商失信行为处置办法(试行)》《江苏大学附属医院工程项目管理审计实施办法》《江苏大学附属医院合同管理办法》（若更新以最新文件为准）执行。

★二、服务项目需求

| 序号 | 服务项目名称 | 服务项目需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程项目结算审计或工程项目结算审计的复审 | 1.全面复核标内工程量，说明超工程量是否计价及理由。 2.全面复核变更签证工程量与单价，特别关注定额子目的套用是否存在高套、错套与重套现象，并给出处理结果。 3.全面复核主材品牌、规格和型号。 4.根据现场影像资料，全面复核隐蔽工程的工程量和价格。 5.全面审核工程索赔事项。 6.审核工程工期，处理超工期问题。 7.审核水电费的处理情况。 8.审核取费、措施费用及其它费用的合理性。 |
| 二 | 工程项目全过程跟踪审计 | 1.审核立项估算。 2.审核初步设计概算。 3.全面审核招标控制价。 4.全面现场复核标内工程量，说明超工程量是否计价及理由。 5.全面现场复核变更签证工程量与单价，特别关注定额子目的套用是否存在高套、错套与重套现象，并给出处理结果。 6.全面现场复核主材品牌、规格和型号。 7.参加隐蔽工程验收并留有现场影像资料。隐蔽工程现场影像资料应作为竣工结算审计的依据。 8.全面审核工程索赔事项。 9.在开工日、施工期间、竣工日抄录水电表，施工期间每月至少抄录一次水电表，并由建设管理方、监理和施工单位确认。 10.每月底向审计处报送已完成工程量清单（按清单子目报送，不包括未施工和正在施工的清单子目）。 11.单位工程竣工结算审计。 |
| 三 | 招标控制价审计 | 1.审核工程量清单工程量是否准确。 2.审核“定额套用”是否规范和准确。 3.审核材料价格是否合理。 4.审核各项费用计取和优惠是否合理、准确。 |

以收到完整材料之日起计算，须按下列规定期限完成审计咨询服务，提交相关成果文件。

（1）送审金额100万元以下：20个工作日内；

（2）送审金额100—200万元（含）：30个工作日；

（3）送审金额200万元以上：40个工作日；

如遇重大复杂项目，须提前与采购人沟通，经采购人确认后可适当延长期限。

★三、商务要求

1.本项目的服务周期内，中标供应商的中标折扣保持不变。

2.本次遴选仅针对600万元及以下的工程项目（600万元及以上的项目，采购人有权单独进行审计服务采购）。

3.合同期内，采购人将对入围供应商的审计服务实行年度考核，供应商应当无条件接受采购人的考核结果。

4.合同期内，根据年度考核结果，采购人可以取消考核不合格供应商的审计服务资格，并有权单方面终止与其的合同；同时采购人可根据评审委员会推荐的中标候选人得分排序，依次递补；也可重新组织招标。

5.所有中标供应商仅取得江苏大学附属医院工程审计服务资格，但并不确定各中标供应商可审计的最低项目委托数。采购人综合考虑项目类型、复杂程度、时间要求、以及入围单位综合实力、人员配备和专业特长等因素，从入围服务供应商中任选其一作为具体审计项目的委托单位。

6.在合同期内，中标供应商不得对委托的审计项目有选择性接项。累计两次及以上拒绝为委托的工程项目提供审计服务的，视为“严重失信行为”，采购人可单方面终止双方合作，并按照《江苏大学附属医院采购供应商失信行为处置办法》(试行)》处理。

★四、付款方式

1.支付金额：中标供应商完成所委托的审计咨询工作并交付成果报告，经采购人确认后，中标供应商提交付款申请材料并开具等额合法有效的发票给采购人，经医院支付流程和审批手续后，一次性支付所开票金额的100%”。

2.支付流程和审批手续：按照《江苏大学附属医院经费审批管理办法》（若更新以最新文件为准）执行。

3.支付周期：

（1）中标供应商按照每半年（6个月）为周期向采购人提交该周期内的工程项目造价服务费“付款申请材料”及发票，“付款申请材料”包含①本合同扫描件、②工程项目造价服务费的相关说明。

4.本合同项下所有款项均向以下咨询人唯一指定账户付款，转入该账户的款项，均视为咨询人已足额收到，咨询人承担全部法律与税务责任

★五、审计工作要求

整体工作要求应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）以及采购人相关工作规定。具体工作要求如下：

1.中标人在审计过程中，应及时向采购人反馈相关审计工作意见和建议。

2.送审的全部资料包括审核中的补充资料，一律经由采购人工作人员或采购人项目负责人审核后再提供给中标人审计人员，中标人审计人员不得直接接收采购人及招采购人项目负责人外的其他单位补办的签证及其它资料。

3.对审计的初步结果须以书面或电子文件形式向采购人报告，详细反映存在的问题、核减与核增的细项和原因、有关不确定问题政策依据、处理意见以及建议。

4.中标人有关该工程的所有审核、咨询意见必须经过采购人相关部门确认后才能正式提交审核意见和造价咨询报告。

5.跟踪审计人员要按时参与造价有关的工程会议，收集各方签字的工程例会的会议纪要并存档。

6.定期向采购人汇报工作进展，对突发性问题应及时通知采购人，协助处理相关问题。

★六、拟派项目成员要求

1.采购人对咨询单位项目成员有审核权和监督权。如有正当理由认为其不称职、不合格或其职位有不符合的行为时，采购人有权要求调换该人员，由此造成的全部责任由中标人承担。

2.如中标人需要对项目组人员进行调换，需经采购人同意，重新委派的人员，其执业资格不得低于本次招标要求。未经同意擅自更换项目负责人的，每人次扣除合同约定服务费的50%；未经同意擅自更换其他项目组人员的，每人次扣除合同约定服务费的30%。

采购人将定期对中标供应商的造价工作质量进行监督和考核。